## 9月
工作记录
供应商： | 青岛灵狐科技
姓名： | 李应海
项目组： | 海尔顺逛社区开发
日期 | 工作内容 | 出勤工时（H）
2018-09-13 | 拉取community项目和uadmin项目到本地，搭建开发环境,vpn,maven 仓库,hosts文件等等； | 8
2018-09-14 | 把community和uadmin这两个项目跑起来,熟悉这两个项目的代码逻辑； | 8
2018-09-15 | 周末休息
2018-09-16 | 周末休息
2018-09-17 | 帮助陈哲搭建开发环境,解决运行中出现的问题,把之前配置环境的流程整理成 文档 | 8
2018-09-18 | 熟悉项目的增删改查业务编码流程,异常处理,以及代码规范 | 8
2018-09-19 | 练习uadmin的页面部分以及文件上传下载,学习easyui的使用 | 8
2018-09-20 | 梳理话题表各字段含义；参与社区项目沟通,了解新的需求领取开发任务； | 8
2018-09-21 | 参与项目架构搭建、理顺开发逻辑； | 8
2018-09-22 | 周末休息
2018-09-23 | 周末休息
2018-09-24 | 中秋节
2018-09-25 | 编写功能模块开发文档 | 8
2018-09-26 | 根据原型图开发接口,完成根据条件查询图文话题列表的接口,根据需求修改数据库增加字段；更新开发文档； | 8
2018-09-27 | 编写根据ID查询图文话题详情的接口；根据业务需求,增加字段完成接口开发； | 8
2018-09-28 | 汇报开发进度；编写发表图文接口实例； | 8
2018-09-29 | 根据业务需求变更，继续完善发布话题的接口并修改补充需要数据库字段； | 8
2018-09-30 | 修改带有登录模块的代码添加指定字段；与需求负责人梳理项目中业务上不明确的几个地方； | 8
合计工时 |  | 104
海尔方项目经理确认 （确认工作内容及出勤情况） | 工作是否按期完成： 是 否 需求是否有拖期： 是 否 影响范围： 重大 一般 无 签字： 日期：

## 10月
工作记录
供应商： | 青岛灵狐科技
姓名： | 李应海
项目组： | 海尔顺逛社区开发
日期 | 工作内容 | 出勤工时（H）
2018-10-01 | 国庆假期
2018-10-02 | 国庆假期
2018-10-03 | 国庆假期
2018-10-04 | 国庆假期
2018-10-05 | 国庆假期
2018-10-06 | 国庆假期
2018-10-07 | 国庆假期
2018-10-08 | KOL功能开发将之前做的关于查询话题列表的查询,改成了es查询； | 8
2018-10-09 | 将之前做的关于查询话题列表的查询,改成了从数据库查询,编写关于话题的单条删除和批量删除接口功能； | 8
2018-10-10 | 开发完成话题的主页置顶和取消话题置顶功能；开发完成话题从主页撤回和取消话题撤回功能；梳理数据库功能表,根据需求做相应调整并通过； | 8
2018-10-11 | 开发批量增加图片素材接口，删除图片接口，收藏图片接口，取消收藏图片接口，图片重命名接口，分页查询图片(收藏/全部/title)接口，图文话题统计数据查询接口等 | 8
2018-10-12 | 自测昨天写的接口并整理开发文档；开发话题编辑状态下保存和插入话题，查询话题详情的接口； | 8
2018-10-13 | 周末休息
2018-10-14 | 周末休息
2018-10-15 | 开发主页的数据统计查询接口,图文话题新增发布话题功能；将家胜哥给的关于关联表的接口整合到了KOL项目中； | 8
2018-10-16 | 开发发布话题时用到的一些功能：分页查询频道列表,更新频道关联,插入频道关联,删除标签关联,查询标签关联,用户列表查询; | 8
2018-10-17 | 根据何总说的方式将,从前端拿取标签和@的用户Id集合,对话题的已存在图文和未存在的保存为草稿和发布做了修改,同时修改了接口文档,并自测这些接口; | 8
2018-10-18 | 自测关于发布图文话题的接口,修改测试出的问题；开发微话题详情接口,发布微话题接口,微话题数据统计接口等 | 8
2018-10-19 | 开发视频话题的数据统计接口,视频话题列表查询功能并进行测试完善 | 8
2018-10-20 | 周末休息
2018-10-21 | 周末休息
2018-10-22 | 开发视频话题详情显示功能和视频话题的发布功能并进行测试完善 | 8
2018-10-23 | 测试视频转码功能并修复测试出的问题；开发视频话题保存草稿功能 | 8
2018-10-24 | 视频转码功能整合进项目并自测；测试已开发完成的其它接口并修复测试出的BUG；整理开发文档 | 8
2018-10-25 | 继续测试已开发完成的接口；整理完善开发文档 | 8
2018-10-26 | 帮助项目组同事搭建开发环境；整理完善接口文档；修复测试人员反馈的问题 | 8
2018-10-27 | 周末休息
2018-10-28 | 周末休息
2018-10-29 | 开发完成单个图片上传功能并自测； | 8
2018-10-30 | 自测前几天已开发完成的功能点并完善开发文档；开发批量图片上传功能 | 8
2018-10-31 | 小视频接口开发和测试；整理接口文档，练习视频上传DEMO； | 8
合计工时 |  | 144
海尔方项目经理确认 （确认工作内容及出勤情况） | 工作是否按期完成： 是 否 需求是否有拖期： 是 否 影响范围： 重大 一般 无 签字： 日期：

## 11月
工作记录
供应商： | 青岛灵狐科技
姓名： | 李应海
项目组： | 海尔顺逛社区开发
日期 | 工作内容 | 出勤工时（H）
2018-11-01 | 测试KOL视频上传接口；开发完成@谁的消息列表功能和消息已读接口；整理完善开发文档； | 8
2018-11-02 | 开会讨论KOL开发进度；修改图文发布图片上传功能,测试并验证通过； | 8
2018-11-03 | 周末休息
2018-11-04 | 周末休息
2018-11-05 | 参考视频教程和官方API文档学习vue；本地搭建vue开发环境,开发DEMO示例 | 8
2018-11-06 | 根据官方文档继续学习了vue的计算属性侦听器,条件渲染列表渲染,样式绑定; | 8
2018-11-07 | 学习了vue的事件处理、表单数据绑定以及组件的基础知识,从github拉取了几个使用element-ui作为样式的项目了解了一下目录结构,以及项目的构建； | 8
2018-11-08 | 继续深入学习组件之间的调用,子父组件的传值,根据从github上的项目学习router； | 8
2018-11-09 | 根据vue router组件的官方文档，练习开发DEMO示例 | 8
2018-11-10 | 周末休息
2018-11-11 | 周末休息
2018-11-12 | 根据vuex的官方文档学习了核心概念和组成部分,主要包括各个组成部分的作用,以及相互之间的调用方式,适用环境； | 8
2018-11-13 | 学习使用vuex管理数据的状态,以及对表单的数据绑定,组件之间的交互操作,以及数据调用； | 8
2018-11-14 | 使用vuex作为数据状态管理中心开发DEMO示例； | 8
2018-11-15 | 练习vuex组件之间的调用,初始化时动态绑定数据； | 8
2018-11-16 | 开发封装vue分页组件； | 8
2018-11-17 | 周末休息
2018-11-18 | 周末休息
2018-11-19 | 修改完善vue分页组件,增加了动态跳转功能并进行测试； | 8
2018-11-20 | 与测试人员一起测试图文发表相关的所有接口；修改关于分页的代码,增加过滤器,通过jsoup过滤xss功能； | 8
2018-11-21 | 修改@用户时查询用户列表的逻辑为只能查询我关注的或者关注我的人；开发添加评论推荐功能,按时间倒序查询功能和添加评论举报功能； | 8
2018-11-22 | 修改图文话题的主页和管理页面,增加实现动态交互和数据绑定功能； | 8
2018-11-23 | 根据需求将昨天两个功能代码进行优化；开发微话题主页部分功能点； | 8
2018-11-24 | 周末休息
2018-11-25 | 周末休息
2018-11-26 | 把微话题的主页的数据统计的接口做了数据绑定,绑定了图片上传的接口,添加图片上传的校验,绑定微话题查询接口和话题删除接口； | 8
2018-11-27 | 开发完成跟关联商品相关的4个接口与前端页面做了数据绑定(组件拆分跨3个组件传值,涉及商品选中状态判断,数据临时存储)；开发绑定微话题发布接口； | 8
2018-11-28 | 开发完成微话题的发布接口绑定,绑定了发表文章中的频道查询,图片上传,商品关联的相关接口,然后收集数据,绑定了发布和存为草稿的接口； | 8
2018-11-29 | 把前端修改后的商品列表显示做了数据绑定,然后做了主页的数据绑定,包括数据统计,列表查询,然后又开发完成把我的赞的数据绑定功能； | 8
2018-11-30 | 团建 | 8
合计工时 |  | 176
海尔方项目经理确认 （确认工作内容及出勤情况） | 工作是否按期完成： 是 否 需求是否有拖期： 是 否 影响范围： 重大 一般 无 签字： 日期：

## Sheet1
工作记录
供应商： | 青岛灵狐科技
姓名： | 李应海
项目组： | 海尔顺逛社区开发
日期 | 工作内容 | 出勤工时（H）
2018-12-01 |  | 8
2018-12-02 |  | 8
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05 |  | 8
2018-12-06 |  | 8
2018-12-07 |  | 8
2018-12-08 |  | 8
2018-12-09 |  | 8
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12 |  | 8
2018-12-13 |  | 8
2018-12-14 |  | 8
2018-12-15 |  | 8
2018-12-16 |  | 8
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19 |  | 8
2018-12-20 |  | 8
2018-12-21 |  | 8
2018-12-22 |  | 8
2018-12-23 |  | 8
2018-12-24
2018-12-25
2018-12-26 |  | 8
2018-12-27 |  | 8
2018-12-28 |  | 8
2018-12-29 |  | 8
2018-12-30 | 团建 | 8
合计工时 |  | 176
海尔方项目经理确认 （确认工作内容及出勤情况） | 工作是否按期完成： 是 否 需求是否有拖期： 是 否 影响范围： 重大 一般 无 签字： 日期：